## Sheet1
Riscos | Probabilidade | Impacto | AÇÃO | Possível solução para risco
Computador parar de funcionar na apresentação | BAIXA | MÉDIO | MITIGAR | Levar mais de um computador no dia da apresentação e certificar o funcionamento deles
Internet cair na apresentação | MÉDIA | BAIXA | MITIGAR | Levar um pendrive com todos os arquivos a serem apresentados no dia |  | ALTA 3 | 3 | 6 | 9
O Arduino uno queimar durante a apresentação | MÉDIA | ALTA | EVITAR | Se certificar de usar o arduino da forma correta | IMPACTO | MÉDIA 2 | 2 | 4 | 6
Os códigos não rodarem durante a apresentação | BAIXA | MÉDIO | EVITAR | Preparar e testar os códigos com antecedencia para verificar seu comportamento |  | BAIXA 1 | 1 | 2 | 3
Algum integrante do grupo faltar no dia da apresentação | MÉDIA | ALTA | MITIGAR | A partir do momento que o grupo souber o dia da apresentação, se preparar para aquele momento específico e não marcar compromissos |  |  | BAIXA 1 | MÉDIA 2 | ALTA 3
Algum integrante do grupo chegar atrasado no dia da apresentação | MÉDIA | ALTA | EVITAR | dormir mais cedo, sair de casa mais cedo |  |  |  | PROBABILIDADE
Algum problema com o transporte público | MÉDIA/ALTA | ALTA | MITIGAR | Sair de casa mais cedo ou se planejar com antecedencia para que, caso isso aconteça, alguem consiga te levar