## PRODUCT BACKLOG
DISCIPLINA | BACKLOG | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇAO | PRIORIDADE | TAMANHO | PESO | SPRINT | GRUPO | NOME
PI | Projeto criado no GitHub | Criar repositório do projeto, com todas as branches e regras | Essencial | 1 | PP | 3 | SP1 | 4 | Senssky
TI | Documentação | Criação da documentação do projeto incluindo contexto, justificativa, objetivo, escopo, requisitos, equipe, premissas e restrições | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Diagrama (Visão de Negocio) | Criação de um diagrama de visão de negócio que contenha informações não técnicas para o projeto, de modo que o cliente entenda o que a solução tratá | Importante | 2 | M | 8
PI | Prototipo Site Institucional | Protótipo criado em Figma, deve ser uma landing page com as seguintes sessões: Inicio, Sobre nós, Serviço, contato e Footer com contatos, endereço e logo | Essencial | 1 | M | 8
ALG | Simulador Financeiro | Criar uma calculadora financeira que demonstre ao cliente quanto ele terá de economia utilizando o sistema SensSky | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Ferramenta de gestão | Utilizar a ferramenta de gestão trello para administrar as taferas do projeto | Importante | 2 | PP | 3
BD | Tabelas Mysql (script e inserção de dados) | Criação de tabelas no mysql que serão utilizadas no projeto. Scripts de inserção e manipulação de dados | Essencial | 1 | G | 13
ARQ COMP | Instalação e configuração (IDE Arduino) | Montar a placa de arduino com o sensor de temperatura (LM35) e fazer a configuração do código | importante | 2 | M | 8
SO | Ligar arduino (Executar codigo) | Conectar a placa de arduino no computador por meio de um cabo usb e executar o codigo criado em uma IDE | Importante | 2 | PP | 3
SO | Setup cliente de virtualização | Utilizar uma maquina virtual para fazer a integração das atividades realizadas no banco de dados, na IDE e entre outras funções | Desejável | 3 | PP | 3
SO | Linux na VM Local | Utilizar o Linux na maquina virtual para fazer a integração de dados | Desejável | 3 | P | 5
PI | Especificação da Dashboard | Decidir a dashboard ideal para apresentação no site, visando ter elementos gráficos claros e objetivos para o entendimento do cliente | Importante | 2 | G | 13 | SP2
ARQ COMP | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Fazer uma simulação do sistema usando o sensor para captar os dados e criar um gráfico | Importante | 2 | GG | 21
ARQ COMP | Usar API Local / Sensor | Utilizar a API local para armazenar os dados capturados pelo sensor no banco de dados, com a API também será possível fazer a vizualização desses dados em uma página web | Essencial | 3 | GG | 21
SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Fazer a instalação do MYSQL (BD) em uma maquina virtual | Importante | 2 | G | 13
SO | Validar a solução técnica | Levar para consultar se foi realizada corretamente a instalção e execução dos Scripts na VM | Importante | 2 | P | 5
ALG | Site Estático Institucional | Programar o site institucional que foi projetado no protótipo do site | Essencial | 1 | G | 13
TI | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Uma ferramenta a ser empregada na melhoria do desempenho de campanhas desenvolvidas no ambiente digital | Essencial | 1 | G | 13
TI | BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Todos os Requisitos do projeto | Importante | 2 | P | 5
ALG | Site Estático Cadastro e Login | Criação de tela para cadastro de avão, login, empresa, cargo, tudo isso com ligação ao banco de dados | Essencial | 1 | G | 13
ALG | Site Estático Dashboard | Site Institucional criado em HTML, com JavaScript, com foco na facilidade para nosso cliente conseguir acessar dados de longe, e de forma facil | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Planilha de Riscos do Projeto | Criação de uma planilha que apresente os principais riscos para a entrega do projeto, contendo especificações de probabilidade, impacto no projeto e como resolver | Essencial | 1 | P | 5
PI | Manual de Instalação | ? | ? | ? | GG | 21 | SP3
PI | Doc. Final do Projeto | Documentação do Projeto atualizada e finalizada | Essencial | ? | GG | 21
PI | PPT da Apresentação do Projeto | PowerPoint da apresentação do projeto completo | Essencial | ? | GG | 21
ALG | Site Institucional - Versão Final | Ter uma versão final e funcional do site institucional | Essencial | ? | GG | 21
ALG | Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Fazer a ligação da tela de Login e Cadastro juntamente com o Banco de dados da nossa maquina local e virtual | Essencial | ? | GG | 21
TI | Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | ? | ? | ? | GG | 21
TI | Ferramenta de Help Dest, configurada e integrada a Solução | ? | ? | ? | GG | 21
TI | Documento de GMDU | ? |  | ? | GG | 21
BD | Modelagem Lógica (Final) | Modelagem final do nosso Banco de dados | Essencial | ? | GG | 21
BD | Tabelas criadas no Database | ? | ? | ? | GG | 21
BD | Dicionario de dados | ? | ? | ? | GG | 21
ARQ COMP | Teste integrado da Solução de IoT (Arduino + BD) | ? | ? | ? | GG | 21
SO | Distribuir a solução em 2 maquinas. 1 para BD e Aplicação e outra MAQUINA para coleta de dados do Arduino, Simular cliente > servidor. | ? | ? | ? | GG | 21
SPRINT 2 REQUISITOS
PI | Especificação da Dashboard | Decidir a dashboard ideal para apresentação no site, visando ter elementos gráficos claros e objetivos para o entendimento do cliente | Importante | 2 | G | 13 | SP2
ARQ COMP | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Fazer uma simulação do sistema usando o sensor para captar os dados e criar um gráfico | Importante | 2 | GG | 21
ARQ COMP | Usar API Local / Sensor | Utilizar a API local para armazenar os dados capturados pelo sensor no banco de dados, com a API também será possível fazer a vizualização desses dados em uma página web | Essencial | 3 | GG | 21
SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Fazer a instalação do MYSQL (BD) em uma maquina virtual | Importante | 2 | G | 13
SO | Validar a solução técnica | Levar para consultar se foi realizada corretamente a instalção e execução dos Scripts na VM | Importante | 2 | P | 5
ALG | Site Estático Institucional | Programar o site institucional que foi projetado no protótipo do site | Essencial | 1 | G | 13
TI | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Uma ferramenta a ser empregada na melhoria do desempenho de campanhas desenvolvidas no ambiente digital | Essencial | 1 | G | 13
TI | BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Todos os Requisitos do projeto | Importante | 2 | P | 5
ALG | Site Estático Cadastro e Login | Criação de tela para cadastro de avão, login, empresa, cargo, tudo isso com ligação ao banco de dados | Essencial | 1 | G | 13
ALG | Site Estático Dashboard | Site Institucional criado em HTML, com JavaScript, com foco na facilidade para nosso cliente conseguir acessar dados de longe, e de forma facil | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Planilha de Riscos do Projeto | Criação de uma planilha que apresente os principais riscos para a entrega do projeto, contendo especificações de probabilidade, impacto no projeto e como resolver | Essencial | 1 | P | 5
SPRINT 1 REQUISITOS
PI | Projeto criado no GitHub | Criar repositório do projeto, com todas as branches e regras | Essencial | 1 | PP | 3 | SP1
TI | Documentação | Criação da documentação do projeto incluindo contexto, justificativa, objetivo, escopo, requisitos, equipe, premissas e restrições | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Diagrama (Visão de Negocio) | Criação de um diagrama de visão de negócio que contenha informações não técnicas para o projeto, de modo que o cliente entenda o que a solução tratá | Importante | 2 | M | 8
PI | Prototipo Site Institucional | Protótipo criado em Figma, deve ser uma landing page com as seguintes sessões: Inicio, Sobre nós, Serviço, contato e Footer com contatos, endereço e logo | Essencial | 1 | M | 8
ALG | Simulador Financeiro | Criar uma calculadora financeira que demonstre ao cliente quanto ele terá de economia utilizando o sistema SensSky | Essencial | 1 | GG | 21
PI | Ferramenta de gestão | Utilizar a ferramenta de gestão trello para administrar as taferas do projeto | Importante | 2 | PP | 3
BD | Tabelas Mysql (script e inserção de dados) | Criação de tabelas no mysql que serão utilizadas no projeto. Scripts de inserção e manipulação de dados | Essencial | 1 | G | 13
ARQ COMP | Instalação e configuração (IDE Arduino) | Montar a placa de arduino com o sensor de temperatura (LM35) e fazer a configuração do código | importante | 2 | M | 8
SO | Ligar arduino (Executar codigo) | Conectar a placa de arduino no computador por meio de um cabo usb e executar o codigo criado em uma IDE | Importante | 2 | PP | 3
SO | Setup cliente de virtualização | Utilizar uma maquina virtual para fazer a integração das atividades realizadas no banco de dados, na IDE e entre outras funções | Desejável | 3 | PP | 3
SO | Linux na VM Local | Utilizar o Linux na maquina virtual para fazer a integração de dados | Desejável | 3 | P | 5
SPRINT 3 REQUISITOS (INCOMPLETO)
PI | Manual de Instalação | ? | ? | ? | GG | 21 | SP3
PI | Doc. Final do Projeto | Documentação do Projeto atualizada e finalizada | Essencial | ? | GG | 21
PI | PPT da Apresentação do Projeto | PowerPoint da apresentação do projeto completo | Essencial | ? | GG | 21
ALG | Site Institucional - Versão Final | Ter uma versão final e funcional do site institucional | Essencial | ? | GG | 21
ALG | Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Fazer a ligação da tela de Login e Cadastro juntamente com o Banco de dados da nossa maquina local e virtual | Essencial | ? | GG | 21
TI | Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | ? | ? | ? | GG | 21
TI | Ferramenta de Help Dest, configurada e integrada a Solução | ? | ? | ? | GG | 21
TI | Documento de GMDU | ? |  | ? | GG | 21
BD | Modelagem Lógica (Final) | Modelagem final do nosso Banco de dados | Essencial | ? | GG | 21
BD | Tabelas criadas no Database | ? | ? | ? | GG | 21
BD | Dicionario de dados | ? | ? | ? | GG | 21
ARQ COMP | Teste integrado da Solução de IoT (Arduino + BD) | ? | ? | ? | GG | 21
SO | Distribuir a solução em 2 maquinas. 1 para BD e Aplicação e outra MAQUINA para coleta de dados do Arduino, Simular cliente > servidor. | ? | ? | ? | GG | 21